## Contas do Esforço
Tarefas | Estimado |  | Real |  | Atraso | Esforço Planeado | Esforço Real | Esforço Real + Atraso
| Duração | Pessoas | Duração | Pessoas
Projeto Final | 165 | 178 | 178 | 161 | 826 | 604 | 616 | 1442
WP1 | 5 | 18 | 8 | 18 | 6 | 30 | 48 | 54
Desenho do protótipo | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 18 | 36 | 39
Testar protótipo | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9
Resolver erros | 1 | 6 | 1 | 6 | 2.5 | 6 | 6 | 6
WP2 | 4 | 12 | 2 | 12 | 0 | 24 | 12 | 12
Desenho do modelo relacional | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 6 | 7
Realizar comandos SQL para crianção de BD | 2 | 6 | 1 | 6 | -1 | 12 | 6 | 5
WP3 | 4 | 18 | 4 | 18 | 9 | 24 | 24 | 33
Registar Utilizadores | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 | 15
Iniciar Sessão de Utilizadores | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9
Terminar Sessão de Utilizadores | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9
WP4 | 11 | 24 | 13 | 22 | 67 | 44 | 46 | 113
WP4.1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 25 | 16 | 16 | 41
Ver/Aceder às disciplinas a que pertence | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 8 | 12 | 26
Ver/Aceder os projetos/grupos a que pertence | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 4 | 15
WP4.2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 6 | 21
Criar projetos | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 6 | 21
WP4.3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 12 | 21
Gerar páginas de grupos | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 12 | 21
WP4.4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 18 | 12 | 12 | 30
Testar funcionalidades | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 13
Melhorar funcionalidades | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | 17
WP5 | 61 | 60 | 65 | 51 | 398 | 244 | 248 | 646
WP5.1 | 15 | 12 | 18 | 11 | 78 | 60 | 66 | 144
Criação do forúm de dúvidas | 9 | 4 | 10 | 4 | 27 | 36 | 40 | 67
Pedir/Responder a feedback | 4 | 4 | 6 | 3 | 28 | 16 | 18 | 46
Página de Utilizador | 2 | 4 | 2 | 4 | 23 | 8 | 8 | 31
WP5.2 | 25 | 32 | 14 | 26 | 192 | 100 | 54 | 246
Chat de grupo | 8 | 4 | 5 | 5 | 23 | 32 | 25 | 48
Calendário | 4 | 4 | 3 | 4 | -1 | 16 | 12 | 11
Importar ficheiros | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | 8 | 4 | 29
Criar notas | 2 | 4 | 1 | 1 | 38 | 8 | 1 | 39
Criar tarefas | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | 16 | 1 | 35
Visualização do estado do projeto | 1 | 4 | 1 | 3 | 34 | 4 | 3 | 37
Submeter projeto | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | 8 | 4 | 29
Avaliar membros do grupo | 2 | 4 | 1 | 4 | 14 | 8 | 4 | 18
WP5.3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 56 | 20 | 16 | 72
Visualizar alunos pertencentes à cadeira | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 8 | 4 | 32
Inserir critérios de avaliação | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 12 | 12 | 40
WP5.4 | 16 | 8 | 28 | 8 | 72 | 64 | 112 | 184
Testar funcionalidades | 6 | 4 | 16 | 4 | 40 | 24 | 64 | 104
Melhorar funcionalidades | 10 | 4 | 12 | 4 | 32 | 40 | 48 | 80
WP6 | 18 | 28 | 12 | 18 | 182 | 72 | 38 | 220
WP6.1 | 12 | 20 | 5 | 10 | 131 | 48 | 10 | 141
Visualizar/Editar/Remover Utilizadores | 5 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 2 | 30
Visualizar/Editar/Remover/Adicionar Cursos | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 | 8 | 2 | 29
Visualizar/Editar/Remover/Adicionar Departamentos | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 | 8 | 2 | 28
Visualizar/Editar/Remover/Adicionar Cadeiras | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 8 | 2 | 27
Visualizar/Editar/Remover/Adicionar Anos Letivos | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 4 | 2 | 27
WP6.2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 51 | 24 | 28 | 79
Testar funcionalidades | 2 | 4 | 4 | 4 | 27 | 8 | 16 | 43
Melhorar funcionalidades | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | 16 | 12 | 36
WP7 | 62 | 18 | 74 | 22 | 164 | 166 | 200 | 364
WP7.1 | 47 | 12 | 61 | 10 | 116 | 121 | 122 | 238
Criação na Plaraforma Elastic | 10 | 3 | 15 | 2 | 18 | 30 | 30 | 48
Ligação de RDS ao MySQL | 10 | 3 | 12 | 2 | 20 | 30 | 24 | 44
Configurações Auto-Scaling | 10 |  | 14 | 2 | 24 | 10 | 28 | 52
Testes de escalabilidade | 12 | 3 | 15 | 2 | 27 | 36 | 30 | 57
Criação de certificados | 5 | 3 | 5 | 2 | 27 | 15 | 10 | 37
WP7.2 | 15 | 6 | 13 | 12 | 48 | 45 | 78 | 126
Testar Infraestrutura | 5 | 3 | 8 | 6 | 28 | 15 | 48 | 76
Melhorar Infraestrutura | 10 | 3 | 5 | 6 | 20 | 30 | 30 | 50
BAC = BCWS = BCWP = | 1704
ACWP | 1716 | [6 empty] | 4173
CV | -12 | [6 empty] | -2469
CPI | 0.99 | [6 empty] | 0.41

## Esforço por Tarefa
| Esforço Planeado | Esforço Real | Esforço Real + Atraso
WP1 | 18 | 36 | 39
| 6 | 6 | 9
| 6 | 6 | 6
WP2 | 12 | 6 | 7
| 12 | 6 | 5
WP3 | 12 | 12 | 15
| 6 | 6 | 9
| 6 | 6 | 9
WP4.1 | 8 | 12 | 26
| 8 | 4 | 15
WP4.2 | 8 | 6 | 21
WP4.3 | 8 | 12 | 21
WP4.4 | 4 | 4 | 13
| 8 | 8 | 17
WP5.1 | 36 | 40 | 67
| 16 | 18 | 46
| 8 | 8 | 31
WP5.2 | 32 | 25 | 48
| 16 | 12 | 11
| 8 | 4 | 29
| 8 | 1 | 39
| 16 | 1 | 35
| 4 | 3 | 37
| 8 | 4 | 29
| 8 | 4 | 18
WP5.3 | 8 | 4 | 32
| 12 | 12 | 40
WP5.4 | 24 | 64 | 104
| 40 | 48 | 80
WP6.1 | 20 | 2 | 30
| 8 | 2 | 29
| 8 | 2 | 28
| 8 | 2 | 27
| 4 | 2 | 27
WP6.2 | 8 | 16 | 43
| 16 | 12 | 36
WP7.1 | 30 | 30 | 48
| 30 | 24 | 44
| 10 | 28 | 52
| 36 | 30 | 57
| 15 | 10 | 37
WP7.2 | 15 | 48 | 76
| 30 | 30 | 50

## Esforço por Work Package
Work Package | Esforço Planeado | Esforço Real | Esforço Real + Atraso
WP1 | 30 | 48 | 54
WP2 | 24 | 12 | 12
WP3 | 24 | 24 | 33
WP4.1 | 16 | 16 | 41
WP4.2 | 8 | 6 | 21
WP4.3 | 8 | 12 | 21
WP4.4 | 12 | 12 | 30
WP5.1 | 60 | 66 | 144
WP5.2 | 100 | 54 | 246
WP5.3 | 20 | 16 | 72
WP5.4 | 64 | 112 | 184
WP6.1 | 48 | 10 | 141
WP6.2 | 24 | 28 | 79
WP7.1 | 121 | 122 | 238
WP7.2 | 45 | 78 | 126